**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН**

**ОПШТИНЕ РАЖАЊ**

**ОД 2024. ДО 2026.**

**Ражањ, март 2024. године**

**Садржај**

[1 Увод 3](#_Toc127211731)

[2 Основне информације о обвезнику средњорочног планирања 4](#_Toc127211732)

[2.1 Основни подаци 4](#_Toc127211733)

[2.2 Надлежности Општине Ражањ 4](#_Toc127211734)

[2.3 Организациона структура Општине Ражањ 6](#_Toc127211735)

[2.4 Преглед систематизованих радних места 9](#_Toc127211736)

[2.5 Списак докумената јавних политика и докумената развојног планирања 16](#_Toc127211737)

[3 Табеларни приказ мера и активности 18](#_Toc127211738)

[4 Прилози 51](#_Toc127211739)

[4.1 Прилог 1: Образац образложења нових мера и активности (које се први пут операционализују средњорочним планом) 51](#_Toc127211740)

[4.2 Прилог 3: Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из средњорочног плана 53](#_Toc127211741)

[4.3 Прилог 5: Ризици и предуслови за спровођење и остварење жељених резултата мера............. 65](#_Toc127211742)

[5 Скраћенице 67](#_Toc127211743)

# Увод

*Закон о планском систему Републике Србије*[[1]](#footnote-1) прописује обавезу израде и доношења средњорочног плана, поред осталих, и за јединице локалне самоуправе (члан 26. наведеног *Закона*). Истим чланом је уведена обавеза израде и објављивања средњорочног плана до 31. јануара текуће године на интернет страници обвезника средњорочног планирања.

***Средњорочни план Општине Ражањ од 2024. до 2026. године*** је израђен у складу са *Уредбом о методологији за израду средњорочних планова*[[2]](#footnote-2). Први средњорочни план који је Општина Ражањ израдила урађен је уз подршку Програма „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији – ЕУ Exchange 6“. Програм EU Exchange 6 финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2019 и спроводи се у режиму директног управљања, што значи да Делегација ЕУ у Србији има најзначајнија управљачка овлашћења.

Кључне ресорно надлежне институције на националном нивоу јесу Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, уз Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство за европске интеграције. Као и у претходним фазама, Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) има улогу имплементационог партнера и непосредне одговорности у погледу реализације планираних програмских активности.

У складу са чланом 23. *Уредбе*, овај план је одобрен и усвојен од стране Скупштина општине Ражањ на седници одржаној ..... 2023. године.

# Основне информације о обвезнику средњорочног планирања

## Основни подаци[[3]](#footnote-3)

|  |  |
| --- | --- |
| Назив органа: | Општина Ражањ |
| Седиште органа: | 37215 Ражањ, Трг Светог Саве бр. 33 |
| Тел: | +381(0)373841-174 |
| Факс: | +381(0)373841-225 |
| Матични број: | 07214740 |
| ПИБ: | 102688303 |
| Рачун: | 840-167640-56 Управа за трезор |
| Електронска адреса: | infopult@razanj.org |
| Веб сајт: | [www.razanj.ls.gov.rs](http://www.razanj.ls.gov.rs) |

***Информатор о раду*** се објављује у електронској верзији на интернет презентацији општине Ражањ [www.razanj.ls.gov.rs](http://www.razanj.ls.gov.rs) и може се наћи на посебном банеру на почетној страници презентације и на порталу повереника у оквиру јединственог информационог система информатора о раду, односно може се преузети са веб адресе <https://www.razanj.ls.gov.rs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83/> .

Последње ажурирање извршено је у јануару 2024. године.

За тачност и потпуност података које садржи Информатор одговорни су шефови одељења, одсека и служби Управе и начелник, односно заменик начелника Управе.

## Надлежности Општине Ражањ

У обиму и саставу какав данас има, Општина Ражањ (даљем тексту Општина) постоји од 01.09.1955. године, када је званично основана. Назив општине Ражањ потиче из времена владавине Турака. У доба Римљана Ражањ је био познат под називом Арсена. Археолошке ископине указују на то да ово подручје било насељено још у доба праисторије. Ражањ се простире на обалама Ражањске реке, која се улива у Јужну Мораву.

Празник Општине је 13. октобар којим се обележава дан ослобођења општине Ражањ.

Надлежности, овлашћења и обавезе локалне самоуправе и њених органа (органа општине) прописани су *Законом о локалној самоуправи[[4]](#footnote-4)* и другим законским актима. Општина Ражањ, као локална самоуправа, је одговорна да преко својих органа у складу са *Уставом* и Законом врши **послове из изворног делокруга**, као и **поверене послове**.

На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије "бр. 98/2006), члана 32. става 1. тачке 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 129/2007) и члана 52. став 1. тачка 1. Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 1/19 и 2/21), Скупштина општине Ражањ, на својој седници одржаној 24.12.2018. године, донела је Статут општине Ражањ, којим су утврђена овлашћења општине.

Општина преко својих органа у складу са *Уставом* и Законом[[5]](#footnote-5):

1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја Општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;

2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;

3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја;

4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;

5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;

7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;

8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за Општину;

9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;

10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у Општини;

11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;

12) утврђује симболе Општине и њихову употребу;

## Организациона структура Општине Ражањ

Послове из надлежности Општине врше **следећи органи Општине** у оквиру своје надлежности утврђене Законом и *Статутом Општине:*

* Скупштина општине
* Председник општине
* Општинско веће
* Општинска управа и

**Скупштина општине** је највиши орган Општине који врши основне надлежности локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштина укупно има 27 одборника. Организациона структура Скупштине општине Ражањ дата је у следећем дијаграму.

**Дијаграм 1**: Организациона структура Скупштине општине Ражањ

**У оквиру Скупштине се образују Савети и Комисије.**

Скупштина образује стална и повремена радна тела.

Стална радна тела су комисије:

* Комисија за административна питања, представке и жалбе,
* Комисија за јавне службе и друштвене делатности,
* Комисија за урбанизам и стамбено-комуналне делатности,
* Комисија за привреду, развој и јавне финансије,
* Комисија за информисање и сарадњу са невладиним организацијама,
* Општинска изборна комисија,
* Изборна комисија за спровођење избора за савете Месних заједница и другостепена комисија за спровођење избора за савете МЗ.

Савети:

* Савет за младе,
* Савет за родну равноправност,
* Савет за здравље,
* Савет за праћење примене етичког кодекса,
* Кориснички савет јавних служби.

**Председник општине** је извршни орган Општине и бира га Скупштина општине из реда одборника Скупштине општине. Председник општине и заменик председника су на сталном раду у Општини.

**Општинско веће** је извршни орган Општине. Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине и још 5 чланова. Сваки члан Општинског већа може бити задужен за једно или више одређених подручја из надлежности Општине.Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

**Општинска управа** врши управне послове у оквиру права и дужности Општине, као и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа. Организациону структуру Општинске управе општине чине:

- Начелник управе,

- 2 основне организационе јединице– одељења (Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове и Одељење за привреду и финансије) и

- 4 посебне организационе јединице - Службе (Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода; Служба за јавне набавке; Служба за скупштинске послове; Кабинет председника општине).

У оквиру основних јединица - одељења, образоване су уже организационе јединице – Одсеци.

**Дијаграм 2:** Организациона структура Општинске управе општине Ражањ

У Општинској управи као **посебне организационе јединице** функционишу: Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода; Служба за јавне набавке; Служба за скупштинске послове; Кабинет председника општине (Дијаграм 3).

**Дијаграм 3**: Посебне организационе јединице

У оквиру Одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове образују се матична подручја за извршење одређених послова из надлежности Општине, као и поверених послова државне управе. Следећа **матична подручја** су формирана:

1. Матично подручје Ражањ
2. Матично подручје Витошевац и
3. Матично подручје Скорица

Месне канцеларије образују се за следећа насељена матична подручја:

1. Матично подручје Ражањ – Ражањ, Варош, Чубура, Послон, Мађере, Рујиште, Липовац, Црни Као, Шетка, Прасковче, Малетина, Церово, Браљина и Маћија;
2. Матично подручје Витошевац – за насељено место Витошевац, Подгорац, Грабово и Пардик;
3. Матично подручје Скорица – за насељено место Скорица, Смиловац, Претраковац, Нови Брачин и Стари Брачин.

## Преглед систематизованих радних места

*Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, и правобранилаштву Општине Ражањ*[[6]](#footnote-6)(у даљем тексту: *Правилник)* систематизована су следећа радна места наведена у табели 1.

**Табела 1:** Систематизација радних места у *Правилнику*

| **Радна места**  | **Број радних места** | **Број службеника**  |
| --- | --- | --- |
| Функционери–изабрана и постављена лица | 3 постављена лица |
| Службеник на положају – група 1 | 1 | 1 |
| Службеник на положају – група 2 | / | / |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Службеници - извршиоци** | **Број радних места** | **Број службеника** |
| Самостални саветник | 7 | 6 |
| Саветник | 20 | 12 |
| Млађи саветник | 5 | 2 |
| Сарадник | 5 | 5 |
| Млађи сарадник | / | / |
| Виши референт | 8 | 6 |
| Референт | / | / |
| Млађи референт | 1 | 1 |
| **Укупно службеника извршилаца:** | **46** | **32** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Намештеници** | **Број радних места** | **Број намештеника** |
| Прва врста радних места | 2 | 2 |
| Друга врста радних места | / | / |
| Трећа врста радних места | / | / |
| Четврта врста радних места | / | / |
| Пета врста радних места | 3 | 3 |
| Шеста врста радних места | / | / |
| **Укупно намештеника:** | **5** | **5** |

Укупан број систематизованих радних места у **Општинској управи** је 56, и то :

* 3 функционера - изабрана и постављена лица,
* 1 службеника на положају,
* 46 службеника на извршилачким радним местима и
* 5 на радним местима намештеника

30 запослених је у радном односу на неодређено време док је 9 запослених у радном односу на одређено време и један запослени по другом основу.

|  |
| --- |
| **Општинско правобранилаштво** |
| Функционери | 1 |
| Службеници - извршиоци | / |
| Намештеници | / |
| **Укупно радних места:** | **1** |

Укупан број систематизованих радних места у **Правобранилаштву** је 1 и то :

* 1 функционера и
* 0 службеник на извршилачком радном месту и
* 0 на радним местима намештеника

**Табела 2:** Попуњеност систематизованих радних места

| **Р. бр.** | **Назив радног места** | **Систематизовано** | **Попуњено** | **Ангажовање директно од ЈЛС** | **Неодређено** | **Одређено** | **Уговор о ППП** | **Уговор о делу** | **Др. врсте уговора (преко Агенције, волонтерски, допунски рад)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начелник Општинске управе-мандатни период од 5 година, звање: положај у групи 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
|  | **А.ОДЕЉЕЊЕЗАПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ** |
| 2. | Руководилац одељења, звање: самостални саветник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
|  | **А-1: Послови буџета** |
| 3. | Послови буџета, звање: самостални саветник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 4. | Послови за инвестиције и плаћања, звање: саветник | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 5. | Послови буџетског рачуноводства и извештавања, звање: млађи сарадник | 1 | 1 | / | / | 1 | / | / | / |
| 6. | Послови ликвидатора, звање: сарадник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 7. | Финансијски послови буџетских корисника и послови обрачуна зарада, звање: виши референт | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 8. | Финансијски послови буџетских корисника и послови обрачуна зарада, звање: сарадник | 1 | 1 | / | / | 1 | / | / | / |
|  | **А-3: Канцеларија за локални економски развој и послови заштите животне средине** |
| 9. | Канцеларија за локални економски развој и послови заштите животне средине, звање: млађи саветник | 1 | 1 | / | / | 1 | / | / | / |
| 10. | Послови заштите животне средине, звање: сарадник | 1 | 1 | / | / | 1 | / | / | / |
| 11. | Послови локалног економског развоја, праћења реализације пројеката и послови заштите животне средине, звање: саветник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
|  | **А-4: Канцеларија за развој малих и средњих предузећа и послови подстицања развоја малих и средњих предузећа и предузетника** |
| 12. | Канцеларија за развој малих и средњих предузећа и послови подстицања развоја малих и средњих предузећа и предузетништва, звање: саветник  | 2 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 13. | Послови из области пољопривреде: млађи саветник | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | **А-5: Канцеларија за младе** |
| 14. | Канцеларија за младе, звање: саветник | 2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | **Б. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТУ УПРАВУ, ПРАВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ** |
| 15. | Шеф Одсека за општу управу, секретар Општинског већа и заменик матичара за матично подручје Ражањ, звање: самостални саветник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
|  | **Б-1. Одсек за општу управу** |
| 16. | Послови радних односа запослених, послови управљања људским ресурсима и послови грађанских стања, звање: саветник  | 2 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 17. | Матичар за матично подручје Ражањ и послови ажурирања бирачких спискова, звање: виши референт | 1 | 2 | / | 1 | 1 | / | / | / |
| 18. | Матичар за матично подручје Витошевац, звање: виши референт | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 19. | Заменик матичара за матично подручје Витошевац, звање: виши референт | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 20. | Матичар за матично подручје Скорица, звање: самостални саветник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 21. | Заменик матичара за матично подручје Скорица, звање: саветник | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 22. | Послови ажурирања бирачких спискова, звање: млађи саветник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 23. | Послови пријемне канцеларије, писарнице и архиве, звање: сарадник | 1 | 2 | / | 1 | 1 | / | / | / |
|  | **Б-2: Одсек за друштвене делатности** |
| 24. | Шеф Одсека за друштвене делатности, послови дечије заштите, борачко инвалидске, социјално здравствене заштите, образовања и послови ликвидатуре и књиговодства дечије и борачко инвалидске заштите, звање: саветник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 25. | Послови за стучне и оперативне послове месних заједница, звање: млађи саветник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
|  | **Б-3: Одсек за планирање, урбанизам, изградњу и озакоњење** |
| 26. | Послови урбанисте, звање: самостални саветник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 27. | Информатички послови Географско-информационог система (ГИС), звање: млађи саветник | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 28. | Послови регистратора обједињених процедура, звање: саветник | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 29. | Стручно-технички послови управљања имовином, управно-стамбени послови и послови праћења стања стамбеног простора, звање: саветник | 1 | 2 | / | 1 | 1 | / | / | / |
|  | **Б-4: Одсек за имовинско-правне послове** |
| 30. | Шеф Одсека за имовинско правне послове и послова пружања бесплатне правне помоћи, звање: саветник  | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 31. | Имовинско и нормативно правни послови и послови пружања бесплатне правне помоћи, звање: саветник  | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | **Б-5. Одсек за инспекцијске послове** |
| 32. | Послови инспектора за заштиту животне средине и инспектора за комуналне послове, звање: самостални саветник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 33. | Послова инспектора за комуналне делатности и послове саобраћаја, звање: саветник | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 34. | Послови извршења решења, звање: виши референт | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 35. | Послови инспектора за грађевинске послове, звање: самостални саветник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 36. | Послови планирања припрема за одбрану, звање: сарадник, Млађи референт | 2 | 1 | / | / | 1 | / | / | / |
| 37. | Послови одбране, ванредних ситуација, безбедности и здравља на раду и заштите од пожара, звање: сарадник | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | **В. СЛУЖБА ЗА УТВРЂИВАЊЕ, КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА** |
| 38. | Канцеларијска контрола и пореска евиденција, звање: саветник | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 39. | Послови утврђивања и наплате јавних прихода, звање: саветник | 1 | 2 | / | 1 | 1 | / | / | / |
|  | **Г. СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ** |
| 40. | Шеф службе, звање: саветник  | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
|  | **Д. СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ** |
| 41. | Служба за скупштинске послове, звање: секретар скупштине општине  | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 42. | Скупштински послови, звање: заменик секретара скупштине општине | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | **Ђ. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ** |
| 43. | Помоћник председника општине за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине  | 1 | 1 | / | / | / | / | / | 1 |
| 44. | Шеф кабинета, звање: млађи саветник | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 45. | Послови систем администратора, звање: саветник  | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | **Е. НАМЕШТЕНИЧКА РАДНА МЕСТА** |
| 46. | Пратећи помоћно технички послови и послови на информативном пулту, звање: намештеник 1. група | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 47. | Послови шефа возног парка, звање: намештеник 1. група | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 48. | Послови достављача, звање: намештеник 5. група | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
| 49. | Послови чишћења пословног простора, звање: намештеник 5. група | 2 | 2 | / | 2 | / | / | / | / |
|  | **ИНТЕРНИ РЕВИЗОР** |
| 50. | Интерни ревизор, звање: саветник | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | **ОПШТИНСКОПРАВОБРАНИЛАШТВО** |
| 51. | Општински правобранилац | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | **56** | **40** | **/** | **30** | **9** | **/** | **/** | **1** |

## Списак докумената јавних политика и докумената развојног планирања

У општини Ражањ важећа су следећа планска документа:

* **Документа развојног планирања**
	+ План развоја општине Ражањ за период 2020-2027.
* **Документа јавних политика**

У општини Ражањ важећа су следећа документа јавних политика:

* + Стратегија развоја социјалне заштите општине Ражањ за период 2019-2028.
	+ Стратегија оживљавања, промовисања и одрживог коришћења културног наслеђа општина Ражањ и Бобовог дола 2021-2025.
	+ Локални план управљања отпадом општине Ражањ 2020-2030
	+ Локални акциони план запошљавања општине Ражањ за период 2024 – 2026.

Све развојна и документа јавних политика доступна су за преузимање на званичном веб сајту Општине <https://www.razanj.ls.gov.rs/>

# Табеларни приказ мера и активности

**1. Животна средина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Општи циљ 1** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет:** |
| **Показатељ(и) на нивоу oпштег циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебни циљ 1.1: Развијена адекватна мрежа водоснабдевања на територији целе општине** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 2 - Комуналне делатности** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Удео становништа који користи пијаћу воду из система којим се безбедно управља | % | Извештаји ЈКП, Аналитички сервис ЈЛС | 30 | 2020 | 35 | 40 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 1.1.1:Аутоматизација система за водоснабдевање** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | Министарство за јавна улагања | 1102-0008 | 42200 |   |  |
|  ОУ  | 1000 | 500 |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број водовода који су аутоматизовани  | број кумулативно | Извештај ЈКП | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.1.1.1. Извођење радова на аутоматизацији система за водоснабдевање | Одељење за привреду и финансије | 2024 | Министарство | 1102-0008 | 42200 |   |   |
| 1.1.1.2 Надзор над радовима | Одељење за привреду и финансије | 2024 | ОУ | 1102-0008 | 850 |   |   |
| 1.1.1.3 Израда и реализација плана превентивних мера | Одељење за привреду и финансије | 2024 | ОУ | 1102-0008 | 150 |   |   |
| 1.1.1.4 Технички преглед | Одељење за привреду и финансије | 2024 | ОУ | 1102-0008 |   | 500 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 1.1.2:Реконструкција и доградња водоводне мреже у Ражњу - друга фаза, прва и друга етапа** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | Министарство за јавна улагања | 1102-0008 | 56200 | 11600 |  |
| ОУ | 2400 | 600 |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Дужина реконструисане водоводне мреже | м | Извештаји о примопредаји радова | 0 | 2023 | 2400 | 3000 |   |
| Број нових прикључака | број прикључака | Извештаји о примопредаји радова | 0 | 2023 | 30 | 60 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.1.2.1.Реконструкција и доградња водоводне мреже прва етапа | Одељење за привреду и финансије | крај 2024 | Министарство | 1102-0008 | 56200 |   |   |
| 1.1.2.2. Надзор над радовима | Одељење за привреду и финансије | крај 2024 | ОУ | 1102-0008 | 1200 |   |   |
| 1.1.2.3 План превентивних мера  | Одељење за привреду и финансије | крај 2024 | ОУ | 1102-0008 | 500 |   |   |
| 1.1.2.4 Технички преглед | Одељење за привреду и финансије | крај 2024 | ОУ | 1102-0008 | 700 |   |   |
| 1.1.2.5. Реконструкција и доградња водоводне мреже друга етапа | Одељење за привреду и финансије | крај 2025 | Министарство | 1102-0008 |   | 11600 |   |
| 1.1.2.6. Надзор над радовима | Одељење за привреду и финансије | крај 2025 | ОУ | 1102-0008 |   | 250 |   |
| 1.1.2.7 План превентивних мера | Одељење за привреду и финансије | крај 2025 | ОУ | 1102-0008 |   | 50 |   |
| 1.1.2.8 Технички преглед | Одељење за привреду и финансије | крај 2025 | ОУ | 1102-0008 |   | 300 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 1.1.3: Изградња резервоара за воду „Ражањ“ приводног цевовода од постојеће трасе ( до резервоара) и одводног цевовода – прва фаза**  |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | Министарство за јавна улагања  | 1102-0008 |  | 42200 |  |
| ОУ |   | 1100 |   |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број изграђених комора | Број  | Записник комисије о примопредаји са извештајем стручног надзора | 0 | 2023 | 0 | 1 |   |
| Запремина изграђених комора | м3 | Записник комисије о примопредаји са извештајем стручног надзора | 0 | 2023 | 0 | 500 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.1.3.1. Изградња резервоара | Одељење за привреду и финансије | крај 2025 | Министарство | 1102-0008 |   | 42200 |   |
| 1.1.3.2. Надзор над радовима | Одељење за привреду и финансије | крај 2025 | ОУ | 1102-0008 |   | 850 |   |
| 1.1.3.3. Технички преглед | Одељење за привреду и финансије | крај 2025 | ОУ | 1102-0008 |   | 200 |   |
| 1.1.3.4. Превентивне мере | Одељење за привреду и финансије | крај 2025 | ОУ | 1102-0008 |   | 50 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 1.1.4: Реконструкција система водоснабдевања „Ражањ“ са акумулације „Бован“**  |
| **Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена средњорочним планом** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | JП Србијаводе | 1102-0008 |  400000 |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Удео становништва прикључен на водоводну мрежу ( | % | Извештаји ЈКП | 25 | 2023 | 30 | 35 | 40 |
| Број насељених места која су прикључена на водоводну мрежу | број | Извештај ЈКП, плански документ | 4 | 2023 | 10 | 16 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.1.4.1. Израда пројектно-техничке документације |  JP Srbijavode | крај 2024 | ОУ | 1102-0008 | 500 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебни циљ 1.2: Успостављен систем управљања отпадним водама** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 6 - Заштита животне средине** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Удео становништва прикључен на локалну канализациону мрежу | % | Извештаји ЈЛСАналитички сервис ЈЛС, РЗС | 13 | 2020 | 13 | 13 | 22 |
| Удео пречишћених отпадних вода  | % | Извештаји ЈЛСАналитички сервис ЈЛС, РЗС | 0 | 2023 | 0 | 0 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 1.2.1:Изградња фекалне канализационе мреже за место Витошевац**  |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | Министарство за заштиту животне средине | 0401-0004 | 850 | 0 | 200200 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Дужина изграђене фекалне канализационе мреже | км | Извештаји ЈКП | 0 | 2023 | 0 | 0 | 8.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.2.1.1 Иновирање пројектно-техничке документације | Одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове | Крај 2024 | ОУ | 0401-0004 | 850 |   |   |
| 1.2.1.2. Извођење радова  | Одељење за привреду и финансије | 3. квартал 2026 | Министарство | 0401-0004 |   |   | 195300 |
| 1.2.1.3.Надзор над радовима | Одељење за привреду и финансије | 3. квартал 2026 | ОУ | 0401-0004 |   |   | 4000 |
| 1.2.1.4 Превентивне мере | Одељење за привреду и финансије | 3. квартал 2026 | ОУ | 0401-0004 |   |   | 700 |
| 1.2.1.4 Технички преглед | Одељење за привреду и финансије | 4. квартал 2026 | ОУ | 0401-0004 |   |   | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 1.2.2:Изградња фекалне канализационе мреже за место Скорица** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | Министарство за јавна улагања,МЗЖС | 0401-5001 | 0 | 84550 |   |
| ОУ | 0 | 1200 | 200 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Дужина изграђене фекалне канализационе мреже | км | Извештаји ЈКП | 0 | 2023 |   |   | 5,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.2.2.1. Извођење радова | Одељење за привреду и финансије | 2025 | Министарство | 0401-5001 |   | 84550 |   |
| 1.2.2.2 Надзор над радовима | Одељење за привреду и финансије | 2025 | ОУ | 0401-5001 |   | 1000 |   |
| 1.2.2.3 План превентивних мера | Одељење за привреду и финансије | 2025 | ОУ | 0401-5001 |   | 200 |   |
| 1.2.2.4 Технички пријем | Одељење за привреду и финансије | 2026 | ОУ | 0401-5001 |   |   | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 1.2.3: Изградња фекалне канализационе мреже за место Смиловац** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ | Министарство за јавна улагања,МЗЖС | 0401-5002 |  |  110840 |   |
| ОУ |  |  1200 |  200 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Дужина изграђене фекалне канализационе мреже | км | Извештаји ЈКП | 0 | 2023 |  |   |  8,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.2.3.1. Извођење радова | Одељење за привреду и финансије | 2025 | Министарство | 0401-5002 |  |  110840  |    |
| 1.2.3.2. Надзор над радовима | Одељење за привреду и финансије | 2025 | ОУ | 0401-5002 |  |  1000 |   |
| 1.2.3.3. План превентивних мера | Одељење за привреду и финансије | 2025 | ОУ | 0401-5002 |  | 200 |  |
| 1.2.3.4. Технички пријем | Одељење за привреду и финансије | 2026 | ОУ | 0401-5002 |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 1.2.4: Изградња фекалне канализационе мреже за место Варош и делу Ражња – прва фаза** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ | Министарство за јавна улагања,МЗЖС | 0401-5003 |  | **53980** | **200** |
| OУ |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | ОУ | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Дужина изграђене фекалне канализационе мреже | км | Извештаји ЈКП | 0 | 2023 |  |   |  2,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.2.4.1. Извођење радова | Одељење за привреду и финансије | 2025 | Министарство | 0401-5003 |  |  52780 |    |
| 1.2.4.2. Надзор над радовима | Одељење за привреду и финансије | 2025 | ОУ | 0401-5003 |  |  1000 |   |
| 1.2.4.3. План превентивних мера | Одељење за привреду и финансије | 2025 | ОУ | 0401-5003 |  | 200 |  |
| 1.2.4.4. Технички пријем | Одељење за привреду и финансије | 2026 | ОУ | 0401-5003 |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 1.2.5: Припрема техничке документације за изградњу система за пречишћавање отпадних вода за МЗ Витошевац** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0401-0004 | 251 |   |   |
| ОУ | 251 |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Израђен ПДР пројекта ППОВ за насеља општине Ражањ | број  | Достављена пројектна документација | 1 | 2023 | 2 |  0 |  0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.2.5.1. Израда планског документа планадетаљне регулације (ПДР) пројекта пречишћавања отпадних вода (ППОВ) за насеље Витошевац  | Одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове, Служба за јавне набавке | 2024 | ОУ | 0401-0004 | 251 |   |   |
| Министарство | 251 |   |   |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 1.3: Унапређење система управљања отпадом** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 6 - Животна средина** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Удео прикупљене ПЕТ амбалаже у односу на укупно генерисану количину отпада  | % | Извештаји ЈКП | 60 | 2020 | 65 | 70 | 80 |
| Удео прикупљеног органског отпада у односу на укупно генерисану количину отпада | % | Извештаји ЈКП | 15 | 2020 | 20 | 25 | 30 |
| Удео домаћинстава обухваћених организованим сакупљањем отпада | % | Извештаји ЈКП | 14 | 2022 | 42 | 52 | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 1.3.1: Успостављање организованог прикупљања отпада у свим МЗ** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** (назив мере модификован) |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | ОУ | 0401-0005 | 1500 | 1500 | 0 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број месних заједница у којима се организовано прикупља отпад | Број МЗ кумулативно | Извештаји ЈКП | 1 | 2023 | 10 | 17 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.3.1.1. Набавка контејнера | Одељење за привреду и финансије | крај 2025 | ОУ | 0401-0005 | 1500 | 1500 | 0 |
| 1.3.1.2. Постављање контејнера у МЗ Стари Брачин, Нови Брачин, Црни Као, Рујиште, Липовац, Претрковац | ЈКП | крај 2024 | ОУ | 0401-0005 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 Постављање контејнера у осталим МЗ | ЈКП | крај 2024 | ОУ | 0401-0005 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 1.3.2:Доградња и опремање рециклажног дворишта са компостаном** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | Министарство з.ж.с | 0401-0005 | 27500 | 37200 | / |
| ОУ | 1600 |   |   |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број успостављених и технички опремљених рециклажних центара | Број | Извештаји ЈЛС | 0 | 2023 |   | 1 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.3.2.1. Доградња рециклажног центра | Одељење за привреду и финансије | крај 2024 | Министарство | 0401-0005 | 27500 |   |   |
| 1.3.2.2 Надзор | Одељење за привреду и финансије | крај 2024 | ОУ | 0401-0005 | 600 |   |   |
| 1.3.2.3 Превентивне мере | Одељење за привреду и финансије | крај 2024 | ОУ | 0401-0005 | 700 |   |   |
| 1.3.2.4 Технички преглед | Одељење за привреду и финансије | крај 2024 | ОУ | 0401-0005 | 300 |   |   |
| 1.3.2.5. Техничко опремање рециклажног центра | Одељење за привреду и финансије | крај 2024 | Министарство | 0401-0005 |   | 37200 |   |

**2. Друштвени развој**

|  |
| --- |
| **Општи циљ 2:** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет:** |
| **Показатељ(и) на нивоу oпштег циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебни циљ 2.1: Унапређена социјална заштита и подршка најугроженијим грађанима одговарајућим сервисима и услугама** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Ражањ 2020-2027**  |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 11 - Социјална и дечја заштита** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Удео издвајања за социјалну заштиту у буџету општине | % | Извештаји ОУ | 4.1 | 2021 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| Расходи за услуге социјалне заштите по становнику | рсд | Извештаји ОУ | 1403 | 2021 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Удео корисника услуге Помоћи у кући 65+ у укупном броју становника 65+ (општа стопа обухвата) | % | Извештаји ЈЛС и пружаоца услуге | 2.6 | 2021 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 2.1.1: Унапређење постојећих дневних услуга социјалне заштите у заједници**  |
| **Плански документ из ког је мера преузета: утврђена Средњорочним планом** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | ОУ | 0902-0016 | 13000 | 14000 | 15000 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број корисника услуге Помоћи у кући на годишњем нивоу | број | Извештаји ЈЛС и пружаоца услуге | 76 | 2023 | 85 | 92 | 100 |
| Удео корисника женског пола у укупном броју корисника ПУК | % | Извештаји ЈЛС и пружаоца услуге | 72.3 | 2023 | 64.7 | 65 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2.1.1.1. Унапређење услуге помоћи у кући старим лицима и повећање обухвата корисника  | Одељење за привреду и финансије | 2024/3 кв. | ОУ | 0902-0016 | 13000 | 14000 | 15000 |
| Кораци у имплементацији: а) Измена и допуна Одлуке о ПУК, |
|  |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 2.2: Доступно квалитетно предшколско образовање и васпитање свој деци општине Ражањ** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: утврђен Средњорочним планом** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 8 - Предшколско образовање** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број реконструисаних и уређених објеката Предшколске установе (ПУ) | Број кумулативно | Извештај ПУ | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 |
| Обухват деце вртићког узраста ПВО системом\* | % | Извештај ПУ | 41 | 2021 | 41 | 41 | 41 |
| Обухват деце јасленог узраста ПВО системом\* | % | Извештај ПУ | 23 | 2021 | 23 | 23 | 23 |
| *\*Напомена: Индикаторе обухвата би требало пратити у перспективи на нивоу посебног циља. Циљане вредности овог индикатора сада су непромењене, јер овим Средњорочним планом нису предвиђене мере које доприносе промени на овом индикатору.* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 2.2.1: Опремање мобилијаром дворишта ПУ „Лептирићи“ у складу са стандардима** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена Средњорочним планом** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | ОУ | 2002-0002 | 9000 |   |   |
| Остали извори | 100 |   |   |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број уређених и опремљених дворишта ПУ Лептирићи  | Број | Извештај ПУ | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2.2.1.1 Уређење дворишта - равнање терена | ОУ и ПУ | 3. квартал 2024 | Остали извори | 2002-0002 | 10560 |   |  |
| 2.2.1.2. Надзор | ОУ и ПУ | 3. квартал 2024 | Остали извори | 2002-0002 | 1000 |   |   |
| 2.2.1.3. Технички пријем изведених радова | ОУ и ПУ | 3. квартал 2024 | ОУ | 2002-0002 | 200 |   |   |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 2.3: Унапређен квалитет и доступност основног и средњег образовања** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): - 9 Основно образовање** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број реконструисаних школских објеката | Број кумулативно | Извештај ПУ | 0 | 2023 | 1 |  2 |  2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 2.3.1:Реконструкција зграда основних школа** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Оштине Ражањ 2020-2027** (мера преузета, назив прилагођен) |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | ОУ | 1101-0003 | 1500 |    |    |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Површина реконструисаних објеката ОШ | м2 | Извештаји ОУ | 0 | 2023 | 218 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2.3.1.1 Надзор над радовима на ОШ Иван Вушовић, безбедност, издавање енергетског пасоша и технички пријем | Одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове | 2024/3 кв. | Министарство | 1101-0003 | 1500 |   |   |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 2.4: Правилан и здрав развој младих** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 14 - Развој спорта и омладине** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број младих активних у спортским клубовима | Број  | Извештаји спортских клубова | 348 | 2023 | 348 | 390 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 2.4.1: Реконструкција и одржавање објеката за бављење спортом у свим Месним заједницама (МЗ) општине Ражањ** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена Средњорочним планом** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | ОУ | 1301-0005 |  500 | 3000 | 3000 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број сређених објеката у МЗ | Број кумулативно | Извештај ЈЛС | 0 | 2023 | 0 | 4 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма,програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2.4.1.1. Припрема пројектно-техничке документације | ОУ | 2024 | ОУ | 1301-0005 |  500 |  |   |
| 2.4.1.2. Извођење радова одржавања или реконструкције објеката | ОУ | 2025 | ОУ | 1301-0005 |  0 | 3000 | 3000 |
| **Посебни циљ 2.5: Правилан и здрав развој младих** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 14 - Развој спорта и омладине** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број младих активних у спортским клубовима | Број  | Извештаји спортских клубова | 348 | 2023 | 348 | 390 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 2.5.1: Изградња спортског терена за кошарку и одбојку на отвореном са заштитном оградом у Ражњу**  |
| **Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена Средњорочним планом** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Канцеларија за младе | Министарство спорта | 1301-5001 |  11000 |  |   |
| ОУ |  484 |  |   |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број изграђених нових спортских терена | Број кумулативно | Извештаји ЈЛС | 3 | 2023 | 3 | 4 | 4 |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2.5.1.1. Извођење грађевинских радова  | Одељење за привреду и финансије | 2024 | Министарство | 1301-5001 |  11000 |  |   |
| 2.5.1.2. Надзор над радовима  | Одељење за привреду и финансије | 2024 | ОУ | 1301-5001 |  180 |  |   |
| 2.5.1.3 План превентивних мера | Одељење за привреду и финансије | 2024 | ОУ | 1301-5001 | 52 |  |  |
| 2.5.1.4 Технички пријем | Одељење за привреду и финансије | 2024 | ОУ | 1301-5001 | 252 |  |  |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 2.6: Унапређена постојећа путна инфраструктура на територији општине Ражањ** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: Утврђен средњорочним планом** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Реконструисани и санирани локални путеви у односу на мрежу локалних путева | % | Извештај | 4 | 2022 | 10 | 20 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 2.6.1: Уређење саобраћајне инфраструктуре**  |
| **Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена Средњорочним планом** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | Министарства | 0701-0002 |  27.000 |  220.000 | 0 |
| ОУ |  19.000 |  60.000 | 0 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број километара санираних и/или реконструисаних путева  | км | употребна дозвола, фотографије | 3,4 | 2022 |  8,4 | 18 | 25 |
| Број израђене пројектно техничке документације | број | пројекти | 0 | 2023 |  15 |  20 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2.6.1.1. Израђена пројектно техничка документација | Одељење за привреду и финансије | 4 кв 2024 | ОУ | 0701-0002 |  15.000 |  20.000 | 25.000 |
| 2.6.1.2. Радови на санацији и реконструкцији путне инфраструктуре | Одељење за привреду и финансије | 4 кв 2024 | Министарства | 0701-0002 |  27.000 |  220.000 | 0 |
| 2.6.1.3. Надзор | Одељење за привреду и финансије | 4 кв 2024 | ОУ | 0701-0002 |  2.000 |  20.000 | 0 |
| 2.6.1.4. Технички преглед објекта | Одељење за привреду и финансије | 4 кв 2024 | ОУ | 0701-0002 |  2.000 |  20.000 |  |
| **Посебни циљ 2.7: Унапређење капацитета и модернизација здравствене заштите**  |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: Утврђен средњорочним планом** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 12 - Здравствена заштита** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број реконструисаних и модернизованих здравствених објеката | Број | Извештаји ДЗ | 1 | 2023 | 2 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 2.7.1: *Унапређење просторних капацитета Дома здравља кроз санацију објеката старе зграде здравства*** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена Средњорочним планом** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | Министарство за јавна улагања, Министарство здравља | 1801-5001 | 13518 |   |  |
| ОУ |  504 |   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Површина санираног-реновираног здравственог објекта - бруто | м2 | употребна дозвола, фотографије | 0 | 2023 |  607,26 |   |  |
| Површина санираног-реновираног здравственог објекта - нето | м2 | употребна дозвола, фотографије | 0 | 2023 |  479,28 |   |  |
| Корисна површина здравственог објекта - нето | м2 | употребна дозвола, фотографије |  301,72 | 2023 |  479,28 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 2.7.1.1. Извођење радова на санацији објекта зграде здравства | Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке | 4 кв 2024 | Министарства | 1801-0001 |  13518 |   |  |
| 2.7.1.2. Надзор над радовима | Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке | 4 кв 2024 | ОУ | 1801-0001 |  192 |   |  |
| 2.7.1.3. Координатор безбедности на раду | Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке | 4 кв 2024 | ОУ | 1801-0001 |  120 |   |  |
| 2.7.1.4. Технички преглед објекта | Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке | 4 кв 2024 | ОУ | 1801-0001 |  192 |   |  |

**3. Економски развој**

|  |
| --- |
| **Општи циљ 3:** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет:** |
| **Показатељ(и) на нивоу oпштег циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебни циљ 3.1: Подршка развоју МСП сектора у општини Ражањ** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: Утврђен Средњорочним планом на основу Плана развоја општине** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 15 - Опште услуге** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број подржаних МСП | Број | Извештаји ОУ | 2 | 2022 | 4 | 6 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 3.1.1:Подстицаји за ново запошљавање незапослених лица**  |
| **Плански документ из ког је мера преузета: Локални акциони план запошљавања**  |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ | НСЗ | 0602-0001 | 400 | 700 | 700 |
| ОУ | 100 | 300 | 300 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број лица укључених у меру Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих лица | Број кумулативно | Извештаји НСЗ | 2 | 2022 | 4 | 8 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 3.1.1.1. Обезбеђивање субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица | ОУ | 2026 | НСЗ | 0602-0001 | 400 | 700 | 700 |
| ОУ | 0602-0001 | 100 | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебни циљ 3.2: Активирање туристичких ресурса општине Ражањ** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Туристичка организација општине Ражањ** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 4-Развој туризма** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број долазака туриста на годишњем нивоу | Број | РЗС, дев инфо база | 31 | 2020 | 35 | 40 | 45 |
| Број ноћења туриста на годишњем нивоу | Број | РЗС, дев инфо база | 45 | 2020 | 50 | 55 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 3.2.1: Регистровање нових и унапређење постојећих смештајних капацитета сеоског туризма** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Туристичка организација општине Ражањ (TO) | ОУ | 1502-0001 | 150 | 200 | 200 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Капацитети за смештај туриста - број регистрованих објеката | Број  | Извештај ТО Ражањ | 7 | 2023 | 15 | 17 | 19 |
| Број реализованих едукација | Број кумулативно | Извештај ТО Ражањ | 3 | 2023 | 4 | 5 | 6 |
| Број учесника едукација | Број кумулативно | Извештај ТО Ражањ | 12 | 2023 | 16 | 19 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 3.2.1.1. Едукација и информисање домаћинстава | ТО | 2026 | ОУ | 1502-0001 | 150 | 200 | 200 |
| 3.2.1.2. Регистрација нових домаћинстава | TO | 2026 | ОУ | 1502-0001 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 3.2.2: Промоција туристичке понуде** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Туристичка организација | ОУ | 1502-0001 | 115 | 115 | 135 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број израђених нових брошура за промоцију туристичке понуде | Број кумулативно | ТО Ражањ | 2 | 2023 | 4 | 5 | 6 |
| Број примерака штампаних брошура | Број кумулативно | ТО Ражањ | 2000 | 2023 | 2600 | 3100 | 3500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 3.2.2.1 Припрема садржаја нових брошура | ТО | 2026 | ОУ | 1502-0001 | 2 | 2 | 3 |
|  3.2.2.2. Штампање брошура | ТО | 2025 | ОУ | 1502-0001 | 100 | 115 | 120 |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 3.3: Унапређен квалитет пољопривредног земљишта у општини Ражањ** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: Утврђен средњорочним планом** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 5 - Пољопривреда и рурални развој** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Удео обрадивог пољопривредног земљишта у општини побољшане киселости | % | Извештаји о хемијском саставу ПЗ | 5 | 2020 | 6 | 8 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 3.3.1:Регулација киселости пољопривредног земљишта**  |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Општинска управа Ражањ (ОУ) | Министарство пољопривреде  | 0101-0001 | 1000 | 2000 | 2000 |
| ОУ | 0101-0001 | 500 | 500 | 500 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Површина анализираног земљишта | ха | Извештаји пружаоца услуге | 80 | 2022 | 130 | 180 | 230 |
| Површина калцификованог земљишта | м2  | Извештаји пружаоца услуге | 0 | 2023 | 30 | 45 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма,програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 3.3.1.1. Анализа земљишта | ОУ | крај 2026 | ОУ | 0101-0001 | 500 | 500 | 500 |
| 3.3.1.2. Набавка материјала и спровођење калцинације земљишта | ОУ | крај 2026 | Министарство | 0101-0001 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Кораци који претходе реализацији активности: Припрема и објава јавног позива, Селекција пријава |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебни циљ 3.4: Побољшање расног састава оваца** |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Општинска управа** |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 5 - Пољопривреда и рурални развој** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број уматичених грла стоке | Број | Извештаји матичне службе | 1800 | 2021 | 1855 | 1910 | 1975 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 3.4.1:Субвенционисање набавке двиски** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Референт задужен за пољопривреду  | Општински фонд за развој пољопривреде | 0101-0001 | 600 | 800 | 800 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број грла набављених из подстицаја | број | Извештаји ОУ | 0 | 2023 | 50 | 100 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 3.4.1.1. Припрема и спровођење конкурса доделе средстава за двиске | Референт задужен за пољопривреду | 2026 | Општински фонд за развој пољопривреде | 0101-0001 | 600 | 800 | 800 |
| Кораци у реализацији активности: а) Формирање комисије, б) Припрема и објава јавног позива, в) Селекција пријава, г) Додела средстава, д) Мониторинг и евалуација активности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 3.4.2: Субвенционисање набавке приплодних овнова** |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Ражањ 2020-2027** |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисањеспровођења) мере:** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Референт задужен за пољопривреду  | Општински фонд за развој пољопривреде | 0101-0001 | 120 | 120 | 120 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере**  | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **Циљaна вредност у години т+1** | **Циљaна вредност у години т+2** | **Циљaна вредност у години т+3** |
| Број грла набављених из подстицаја | број | Извештаји ОУ | 0 | 2023 | 5 | 10 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организационајединица којаспроводи активност** | **Рок за завршетак активности*(квартал и година)*** | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активностиили пројекта** | **Укупна процењена финансијскасредства по изворима у 000 дин.** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 3.4.2.1. Припрема и спровођење конкурса доделе средстава за приплодне овнове | Референт задужен за пољопривреду и ПССС | 2026 | Општински фонд за развој пољопривреде | 0101-0001 | 120 | 120 | 120 |
| Кораци у реализацији активности: а) Формирање комисије, б) Припрема и објава јавног позива, в) Селекција пријава, г) Додела средстава, д) Мониторинг и евалуација активности |

# Прилози

## Прилог 1: Образац образложења нових мера и активности (које се први пут операционализују средњорочним планом)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ознака мере или активности** | **Назив мере или активности** | **Опис (образложење) мере или активности – *шта подразумева ова мера и чему доприноси, зашто је важна*** |
| Мера 1.1.4 | Реконструкција система водоснабдевања „Ражањ“ са акумулације „Бован“ | У оквиру ове мере, у предстојећем периоду, планира се израда пројектно – техничке документације неопходне за изгрдњу водоводне мреже са акумулације „Бован“. |
| Мера 2.1.1 | Унапређење постојећих дневних услуга социјалне заштите у заједници | У оквиру ове мере, у предстојећем периоду, планира се унапређење услуге помоћи у кући старим лицима, кроз увођење асистенције лекара и повећање обухвата корисника. Праћењем потреба корисника, установљено је да је асистенција лекара од великог значаја за кориснике услуге, и да недостаје у пакету услуга кућне неге. Поред тога, од великог је значаја проширење обухвата корисника, посебно проширење на кориснике са сеоске територије.  |
| Мера 2.2.1 | Опремање мобилијаром дворишта ПУ „Лептирићи“ у складу са стандардима | Након доградње објекта ПУ „Лептирићи“ Ражањ постојећи мобилијар из дворишта је већим делом уклоњен. Мобилијар који је остао је застарео и није у складу са новим стандардима. Потребна је замена мобилијара у вртићу новим који задовољава стандарде као и сређивање целог дворишта вртића. |
| Мера 2.4.1  | Реконструкција и одржавање објеката за бављење спортом у свим Месним заједницама (МЗ) општине Ражањ | Обезбеђивање просторних услова за чланове спортских организација за промовисање и развијање здравог начина живота утиче се на привлачење чланова и подстицање младих да спорт буде саставни део њихове свакодневнице. Реконструкцијом и одржавањем објеката за бављење спортом у свим МЗ даје се могућност младима да се у својим насељима баве различитим спортским активностима и квалитетно проводе своје слободно време. Мера укључује активности припреме пројектно-техничке документације, и извођење радова на одржавању и по потреби мањих реконструкција на објектима за спорт. |
| Мера 2.5.1 | Изградња спортског терена за кошарку и одбојку на отвореном са заштитном оградом у Ражњу | Изградњом спортског терена за кошарку и одбојку са заштитном оградом побољшаће се услови за бављење спортским активностима, изградиће се опремљен и безбедан простор и створиће се могућност за организовање бројних спортских активности и такмичења, повећаће се промовисање здравих стилова живота деце и младих са територије општине Ражањ и из окружења. Бављење спортом доприноси, како здрављу младих, тако и развоју самосталности младих особа, повећању самопоуздања, јачању социјалних веза са вршњацима и одраслима који су укључени у спортске активности. |
| Мера 2.6.1 | Унапређење саобраћајне инфраструктуре | У оквиру ове мере је планирана израда пројектно – техничке документације за санацију и реконструкцију путева и улица у МЗ општине Ражањ, као и радови на санацији и реконструкцији путне инфраструктуре тачније реконструкција путног правца Ражањ – Црни Као, пут за гробље у насељеном месту Брачин и санација улица у Рујишту (3 крака). |
| Мера 2.7.1 | Унапређење просторних капацитета Дома здравља кроз санацију објеката старе зграде здравства | Унапређење просторних капацитета Дома Здравља кроз санацију објеката зграде здравства, а у циљу унапређења квалитета услуга према пацијентима.Објекти који су предмет санације су лоцирани на кат.парцели 1755/11 К.О.Ражањ, површине 1896 м2, у Ражњу, у ул.Новоражањској бр.76А. На парцели се налази јавни објекат– зграда здравства , која је евидентирана као објекат бр 1 ,спратности /По+Пр/ и објекат бр.2 , спратности /Су+Пр/. Оба објекта су уписана као објекти изграђени пре доношења прописа о изградњи објекта .Оба објекта су повезана и чине једну целину. Пројектом су предвиђени радови санација постојећег објекта бр. 1, рушењу дела објекта бр. 2 и санацији преосталог дела објекта 2. |

## Прилог 3: Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из средњорочног плана

| Шифра ПР, ПА, ПЈ | Назив програма, ПА, ПЈ | Назив и ознака мере или активности из СП | Пројекција средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Извор 1, 10,11 | Остали извори | Извор 1, 10,11 | Остали извори | Извор 1, 10,11 | Остали извори |
| 11011101-0003 | **Становање, урбанизам и просторно планирање**ПА Управљање грађевинским земљиштем | **Укупно за ПР**  | **19000** | **28500** | **60000** | **220000** | **25000** |  |
| **Мера 2.3.1: Реконструкција зграда основних школа** |  | **1500** |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 Надзор над радовима на ОШ Иван Вушовић, безбедност, издавање енергетског пасоша и технички пријем |  | 1500 |  |  |  |  |
| **Мера 2.6.1: Уређење саобраћајне инфраструктуре** | **19000** | **27000** | **60000** | **220000** | **25000** |  |
| 2.6.1.1 Израђена пројектно техничка документација | 15000 |  | **20000** |  | **25000** |  |
| 2.6.1.2. Радови на санацији и реконструкцији путне инфраструктуре |  | **27000** |  | **220000** |  |  |
| 2.6.1.3. Надзор | **2000** |  | **20000** |  |  |  |
| 2.6.1.4. Технички преглед објекта | **2000** |  | **20000** |  |  |  |
| 11021102-0008 | **Комунална делатност**ПА Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и управљање водом за пиће | **Укупно за ПР** | **3900** | **98400** | **2200** | **53800** |  |  |
| **Мера 1.1.1: Аутоматизација система за водоснабдевање** | **1000** | **42200** | **500** |  |  |  |
| 1.1.1.1. Извођење радова на аутоматизацији система за водоснабдевање |  | 42200 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 Надзор над радовима | 850 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 Израда и реализација плана превентивних мера | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 Технички преглед |  |  | 500 |  |  |  |
| **Мера 1.1.2: Реконструкција и доградња водоводне мреже у Ражњу - друга фаза, прва и друга етапа** | **2400** | **56200** | **600** | **11600** |  |  |
| 1.1.2.1. Реконструкција и доградња водоводне мреже прва етапа |  | 56200 |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. Надзор над радовима | 1200 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 План превентивних мера | 500 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 Технички преглед | 700 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5. Реконструкција и доградња водоводне мреже друга етапа |  |  |  | 11600 |  |  |
| 1.1.2.6. Надзор над радовима |  |  | 250 |  |  |  |
| 1.1.2.7 План превентивних мера |  |  | 50 |  |  |  |
| 1.1.2.8 Технички преглед |  |  | 300 |  |  |  |
| **Мера 1.1.3: Изградња резервоара за воду „Ражањ“ приводног цевовода од постојеће трасе ( до резервоара) и од водног цевовода – прва фаза** |  |  | **1100** | **42200** |  |  |
| 1.1.3.1. Изградња резервоара |  |  |  | 42200 |  |  |
| 1.1.3.2. Надзор над радовима |  |  | 850 |  |  |  |
| 1.1.3.3. технички преглед |  |  | 200 |  |  |  |
| 1.1.3.4. превентивне мере |  |  | 50 |  |  |  |
| **Мера 1.1.4: Реконструкција система водоснабдевања „Ражањ“ са акумулације Бован** | **500** |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. Израда пројектно- техничке документације | 500 |  |  |  |  |  |
| 15021502-0001 | **Туризам**ПА Управљање развојем туризма | **Укупно за ПР** | **262** |  | **328** |  | **335** |  |
| **Мера 3.2.1: Регистровање нових и унапређење постојећих смештајних капацитета сеоског туризма** | **160** |  | **211** |  | **212** |  |
| 3.2.1.1. Едукација и информисање домаћинстава | 150 |  | 200 |  | 200 |  |
| 3.2.1.2. Регистрација нових домаћинстава | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| **Мера 3.2.2: Промоција туристичке понуде** | **102** |  | **117** |  | **123** |  |
| 3.2.2.1 Преводилачке услуге за нове брошуре | 2 |  | 2 |  | 3 |  |
| 3.2.2.2 Штампање брошура | 100 |  | 115 |  | 120 |  |
| 01010101-0001 | **Пољопривредни и рурални развој**ПА Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | **Укупно за ПР** | **1220** | **1000** | **1420** | **2000** | **1420** | **2000** |
| **Мера 3.3.1: Регулација киселости пољопривредног земљишта** | **500** | **1000** | **500** | **2000** | **500** | **2000** |
| 3.3.1.1. Анализа земљишта | 500 |  | 500 |  | 500 |  |
| 3.3.1.2. Набавка материјала и спровођење калцинације земљишта |  | 1000 |  | 2000 |  | 2000 |
| **Мера 3.4.1: Субвенционисање набавке двиски** | **600** |  | **800** |  | **800** |  |
| 3.4.1.1. Припрема и спровођење конкурса доделе средстава за двиске | 600 |  | 800 |  | 800 |  |
| **Мера 3.4.2: Субвенционисање набавке приплодних овнова** | **120** |  | **120** |  | **120** |  |
| 3.4.2.1. Припрема и спровођење конкурса доделе средстава приплодне овнове | 120 |  | 120 |  | 120 |  |
| 04010401-0004  | **Заштита животне средине**ПА Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | **Укупно за ПР** | **4201** | **27751** | **5100** | **285370** | **5500** | **195300** |
| **Мера 1.2.1: Изградња фекалне канализационе мреже за место Витошевац** | **850** |  |  |  | **4900** | **195300** |
| 1.2.1.1 Иновирање пројектно-техничке документације | 850 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.Изградња |  |  |  |  |  | 195300 |
| 1.2.1.3.Надзор |  |  |  |  | 4000 |  |
| 1.2.1.4 Превентивне мере |  |  |  |  | 700 |  |
| 1.2.1.4 Технички преглед |  |  |  |  | 200 |  |
| 0401-0004 | ПА Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | **Мера 1.2.2: Изградња фекалне канализационе мреже за место Скорица** |  |  | **1200** | **84550** | **200** |  |
| 1.2.2.1. Извођење радова |  |  |  | 84550 |  |  |
| 1.2.2.2. Надзор |  |  | 1000 |  |  |  |
| 1.2.2.3 План превентивних мера |  |  | 200 |  |  |  |
| 1.2.2.4 Технички пријем |  |  |  |  | 200 |  |
| 0401-0004 | ПА Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | **Мера 1.2.3: Изградња фекалне канализационе мреже за место Смиловац** |  |  | **1200** | **110840** | **200** |  |
| 1.2.3.1. Извођење радова |  |  |  | 110840 |  |  |
| 1.2.3.2. Надзор |  |  | 1000 |  |  |  |
| 1.2.3.3. План превентивних мера |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.4. Технички пријем |  |  |  |  | 200 |  |
| 0401-0004 | ПА Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | **Мера 1.2.4: Изградња фекалне канализационе мреже за место Варош у делу Ражња – прва фаза** |  |  | **1200** | **52780** | **200** |  |
| 1.2.4.1. Извођење радова |  |  |  | 52780 |  |  |
| 1.2.4.2. Надзор над радовима |  |  | 1000 |  |  |  |
| 1.2.4.3. План превентивних мера |  |  | 200 |  |  |  |
| 1.2.4.4. Технички пријем |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | **Мера 1.2.5: Прирема техничке документације за изградњу система за пречишћавање отпадних вода за МЗ Витошевац** | **251** | **251** |  |  |  |  |
| 1.2.5.1. Израда планског документа Плана детаљне регулације (ПДР) пројекта пречишћавања отпадних вода (ППОВ) за насеље Витошевац | 251 | 251 |  |  |  |  |
| 0401-0001 | ПА Управљање заштитом животне средине | **Мера 1.3.1: Успостављање организованог прикупљања отпада у свим МЗ** | **1500** |  | **1500** |  |  |  |
| 1.3.1.1. Набавка контејнера | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  |
| **Мера 1.3.2: Доградња и опремање рециклажног дворишта са компостаном** | **1600** | **27500** |  | **37200** | / |  |
| 1.3.2.1. Доградња рециклажног дворишта |  | 27500 |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 Надзор | 600 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 Превентивне мере | 700 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 Технички преглед | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5. Техничко опремање рециклажног центра |  |  |  | 37200 |  |  |
| 20022002-0002 | **Предшколско васпитање**ПА Функционисање и остваривање пред.васпитања и образовања | **Укупно за ПР** | **200** | **11560** |  |  |  |  |
| **Мера 2.2.1: Опремање мобилијаром дворишта ПУ „Лептирићи“ у складу са стандардима** | **200** | **11560** |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 Уређење дворишта  |  | 10560 |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 Надзор |  | 1000 |  |  |  |  |
| 2.2.1.3. Технички пријем | 200 |  |  |  |  |  |
| 09020902-0016 | **Социјална и дечја заштита**ПА Дневне услуге у заједници | **Укупно за ПР** | **13000** |  | **14000** |  | **15000** |  |
| **Мера 2.1.1: Унапређење постојећих дневних услуга социјалне заштите у заједници** | **13000** |  | **14000** |  | **15000** |  |
| 2.1.1.1. Унапређење услуге помоћи у кући старим лицима и повећање обухвата корисника | 13000 |  | 14000 |  | 15000 |  |
| 18011801-5001 | **Здравствена заштита**ПЈ Унапређење просторних капацитета Дома здравља кроз санацију објеката старе зграде здравства | **Укупно за ПР** | **504** | **13518** |  |  |  |  |
| **Мера 2.7.1: Унапређење просторних капацитета Дома здравља кроз санацију објеката старе зграде здравства** | **504** | **13518** |  |  |  |  |
| 2.7.1.1. Извођење радова на санацији објекта зграде здравства |  | 13518 |  |  |  |  |
| 2.7.1.2. Надзор | 192 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.3. Координатор безбедности на раду | 120 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.4. Технички преглед објекта | 192 |  |  |  |  |  |
| 13011301-5001 | **Развој спорта и омладине**ПЈ Изградња спортског терена за кошарку и одбојку на отвореном | **Укупно за ПР** | **984** | **11000** | **3000** |  | **3000** |  |
| **Мера 2.5.1: Изградња спортског терена за кошарку и одбојку на отвореном са заштитном оградом у Ражњу** | **484** | **11000** |  |  |  |  |
| 2.5.1.1. Извођење грађевинских радова |  | 11000 |  |  |  |  |
| 2.5.1.2. Надзор над радовима | 180 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.3. План превентивних мера | 52 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.4. Технички пријем  | 252 |  |  |  |  |  |
| 1301-0005 | ПА Спровођење омладинске политике КЗМ | **Мера 2.4.1: Реконструкција и одржавање објеката за бављење спортом у свим Месним заједницама општине Ражањ** | **500** |  | **3000** |  | **3000** |  |
| 2.4.1.1. Припрема пројектно-техничке документације | 500 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2. Извођење радова одржавања или реконструкције објеката |  |  | 3000 |  | 3000 |  |
| 06020602-0001 | **Опште услуге локалне самоуправе**ПА Функционисање локалне самоуправе и градских општина | **Укупно за ПР** | **100** | **400** | **300** | **700** | **300** | **700** |
| **Мера 3.1.1: Подстицаји за ново запошљавање незапослених лица** | **100** | **400**  | **300** | **700** | **300** | **700** |
| Активност 3.1.1.1. Обезбеђивање субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица | 100 | 400 | 300 | 700 | 300 | 700 |

## Прилог 5: Ризици и предуслови за спровођење и остварење жељених резултата мера

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ознака мере или активности** | **Назив мере или активности** | **Кратак опис ризика/предуслова за спровођење и остварење жељених резултата сваке од мера** |
| Мера 1.1.1 | Аутоматизација система за водоснабдевање | Предуслов за спровођење: обезбеђена финансијска средства за суфинансирање од Министарства за јавна улагања.  |
| Мера 1.1.2 | Реконструкција и доградња водоводне мреже у Ражњу - друга фаза, прва и друга етапа | Ризик: необезбеђена финансијска средства за суфинансирање од Министарства за јавна улагања (услед неприхватања пројектне документације и сл.) |
| Мера 1.1.3 | Изградња резервоара за воду „Ражањ“ приводног цевовода од постојеће трасе ( до резервоара) и одводног цевовода – прва фаза | Предуслов за спровођење: обезбеђена финансијска средства за суфинансирање од Министарства за јавна улагања (услед неприхватања пројектне документације и сл.) |
| Мера 1.1.4 | Реконструкција система водоснабдевања „Ражањ“ са акумулације „Бован“ | Ризик: необезбеђена финансијска средства од ЈП „СрбијаВоде“ за израду пројектно-техничке документације |
| Мера 1.2.1 | Изградња фекалне канализационе мреже за место Витошевац | Ризик: необезбеђено суфинансирање од стране Министарства за заштиту животне средине |
| Мера 1.2.2 | Изградња фекалне канализационе мреже за место Скорица | Ризик: необезбеђено суфинансирање од стране Министарства за заштиту животне средине |
| Мера 1.2.3 | Изградња фекалне канализационе мреже за место Смиловац | Ризик: необезбеђено суфинансирање од стране Министарства за заштиту животне средине |
| Мера 1.2.4 | Изградња фекалне канализационе мреже за место Варош и делу Ражња – прва фаза | Ризик: необезбеђено суфинансирање од стране Министарства за заштиту животне средине |
| Мера 1.3.2 | Доградња и опремање рециклажног дворишта са компостаном | Предуслов за спровођење: суфинансирање од стране Министарства за заштиту животне средине |
| Мера 2.5.1 | Изградња спортског терена за кошарку и одбојку на отвореном са заштитном оградом у Ражњу | Предуслов за спровођење: обезбеђена финансијска средства за суфинансирање од стране Министарства спорта и других донатора |
| Мера 2.7.1 | Унапређење просторних капацитета Дома здравља кроз санацију објеката старе зграде здравства | Предуслов за спровођење: обезбеђена финансијска средства за суфинансирање од стране Министарства здравља, Министарства за јавна улагања и других донатора. |
| Мера 3.3.1 | Регулација киселости пољопривредног земљишта | Ризик: необезбеђено суфинансирање од стране Министарства пољопривреде за набавку материјала и калцинацију земљишта |

# Скраћенице

|  |  |
| --- | --- |
| ИТ | Информационе технологије |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЛС | Локална самоуправа |
| Правилник | Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и Интерној ревизији општине Ражањ |
| Општина | Општина Ражањ |
| ППП | Привремени и повремени послови |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| ЕУ | Европска унија |

1. "Службени гласник РС", број 30/2018 [↑](#footnote-ref-1)
2. "Службени гласник РС", број 8/2019 [↑](#footnote-ref-2)
3. Извор: Информатор о раду Општине Ражањ, jануар 2024. [↑](#footnote-ref-3)
4. „Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон [↑](#footnote-ref-4)
5. Извор: Статут Општине Ражањ [↑](#footnote-ref-5)
6. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и правобранилаштву Ражањ, од 01.09.2023. [↑](#footnote-ref-6)