На основу члана 8. и 25. став 1. тачка 3) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, брoj.14/22),

Општинска изборна комисија у Ражњу, на седници одржаној 02. новембра 2023. године, донела је

Р О К О В Н И К

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ
РАСПИСАНИХ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

1.  Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Ражањ, расписаних за 17. децембар 2023. утврђени су у складу са:

–  Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине градова и скупштине општина у Републици Србији („Службени гласник РС”број 95/23),

– Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”бр. 14/22),

– Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС”бр. 14/22),

– Законом о јединственом бирачком списку(„Службени гласник РС”, брoj104/09 и 99/11),

– Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку(„Службени гласник РС”, брoj 15/12,88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22)

2. Одлука о  расписивању избора за одборнике Скупштина градова и Скупштина  општина у Републици Србији  ступила је на снагу даном објављивања 1. новембра 2023.године .

Одлуком је одређено да ће се избори за одборнике Скупштине градова и скупштина општина одржати 17. децембра 2023.године.

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

| Редни број | Радња | Рок |
| --- | --- | --- |
| 1. Обрасци |  |  |
| 1.1. | Прописивање садржине и облика образаца и правила за спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавности (члан 25. Закона о локалним изборима – ЗоЛИ) | у року од три дана од дана расписивања избора, најкасније до 04.11.2023. до 24,00 часа |
| 2. Органи за спровођење избора |  |  |
| 2.1. | Доношење решења о именовању представника подносиоца изборне листе у проширени састав Општинске изборне комисије (члан 23. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од часа пријема предлога подносиоца изборне листе, а најкасније до 09.12.2023. године до 24,00 часа |
| 2.2. | Достављање предлога за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном и проширеном саставу (члан 27. ЗоЛИ) | 15 дана пре дана гласања,најкасније 01.12.2023. године у 24,00 часа |
| 2.3. | Именовање чланова и заменика чланова у бирачке одборе у сталном и проширеном саставу (члан 27. став 2. ЗоЛИ) | најкасније десет дана пре дана гласања 06.12.2023. године у 24,00 часа |
| 2.4. | Замена председника и заменика председника бирачког одбора на захтев овлашћеног предлагача (члан 33. став 1. ЗоЛИ)) | Најкасније до отварања бирачког места, 17.12.2023. године до 07,00 часова |
| 2.5. | Замена члана однсно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу на захтев овлашћеног предлагача (члан 33. став 1. ЗоЛИ) | Најкасније три дана пре дана гласања, најкасније до 13.12.2023. године у 24,00 часа |
| 3. Изборна листа |  |  |
| 3.1. | Подношење изборне листе (члан 40. став 1. ЗоЛИ) | најкасније 20 дана пре дана гласања, до 26.11.2023. године до 24,00 часа |
| 3.2. | Доношење одлуке о изборној листи (члан 74. ЗоИНП) | у року од 48 часа од часа подношења изборне листе, |
| 3.3. | Отклањање недостатака у изборној листи (члан 8. Став 1. ЗОЛИ, у вези члана 78. став 1. ЗОИНП) | У року од 48 часова од објављивања закључка на веб презентацији Републичке изборне комисије |
| 3.4. | Повлачење изборне листе (члан 81. став 1. ЗоИНП) | Најкасније до дана када се утврђује збирна изборна листа, односно најкасније до 1. 12. до 24,00 часа |
| 3.5. | Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у „Службеном листу општине Ражањ“ (члан 44. ЗоЛИ) | најкасније петнаест дана пре дана гласања,најкасније до 01.12.2023.године до 24,00 часа |
| 3.6. | Право увида у поднете изборне листе (члан 80. став 1. ЗоИНП) | у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе |
| 4. Бирачка места |  |  |
| 4.1. | Одређивање и оглашавање броја и адресе бирачких места објављивање бирачких места (сходно члану 25. став 1. тачка 9. ЗоЛИ и члан 56. Став 1. ЗоИНП) | најкасније 10 дана од дана када је одлука о расписивању избора ступила на снагу, односно најкасније до 11. новембра 2023. год. |
| 4.2. | Разврставање бирача на бирачка места од стране Општинске управе (тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | до закључења бирачког списка, односно до 15 дана пре избора, 01.12.2023. године до 24,00 часа |
| 4.3. | Разврставање бирача на бирачка места од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе (тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | По закључењу бирачког списка, односно 15 дана пре дана избора до 72 часа пре дана избора од 02.12.2023.године до 13.12.2023. до 24,00 часа |
| 5. Јединствени бирачки списак |  |  |
| 5.1. | Излагање бирачког списка за подручје општине и обавештавање грађана о томе (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | од наредног дана од дана расписивања избора до закључења бирачког списка 02.11.2023. године до 01.12.2023. године |
| 5.2. | Захтев Општинској управи за упис у бирачки списак података да ће бирач гласати у земљи према месту боравишта (члан 15. став 1. ЗоЈБС) | Од наредног дана од расписивања избора до пет дана пре закључења бирачког списка односно од 02.11.2023. године до 24,00 часа до 27.11.2023. године до 24 часа |
| 5.3. | Доношење решења о упису или променама у бирачком списку од стране Општинске управе (члан 10. став 1. став 1. ЗоЈБС) | До закључења бирачког списка односно најкасније до 01.12.2023.године до 24,00 часа |
| 5.4. | Доношење решења о упису или промена у бирачком списку по закључењу бирачког списка од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе (члан 10. Став 1. ЗОЈБС) | Од закључења бирачког списка до 72 часа пре дана избора, односно од 02.12. 2023. Године до 13.12.2023. године до 24 часа |
| 5.5. | Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране подносиоца изборне листе или лица које он за то овласти (члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | Од проглашења изборне листе, до закључења бирачког списка, односно најкасније до 01.12.2023. године до 24 часа |
| 5.6. | Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе (члан 17. став 1. ЗоЈБС) | 15 дана пре дана избора, 01.12.2023. године до 24,00 часа |
| 5.7. | Достављање решења о закључењу бирачког списка Општинској изборној комисији (члан 17. став 2. ЗоЈБС) | у року од 24 часа од часа доношења решења |
| 5.8. | Објављивање укупног броја бирача у „Службеном листу општине Ражањ“ (члан 18. ЗоЈБС) | одмах по добијању решења о закључењу бирачког списка |
| 5.9. | Достављање Општинској изборној комисији оверених извода из бирачког списка (члан 19. став 1. ЗоЈБС) | у року од 48 часова од доношења решења о закључењу бирачког списка, 13.12.2023. године до 24,00 часа |
| 5.10. | Пријем у Општинској изборној комисији решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка (члан 20. став 2. ЗоЈБС) | до 48 часова пре дана одржавања избора, 14.12.2023. године до 24,00 часа |
| 5.11. | Утврђивање и објављивање у „Службеном листу општине Ражањ“ коначног броја бирача (члан 20. став 2. ЗоЈБС) | одмах по истеку рока за пријем решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка |
| 6. Посматрачи |  |  |
| 6.1. | Подношење пријаве за праћење рада органа за спровођење избора – домаћи посматрачи (члан 161. Став 1. ЗоИНП) | најкасније 09. децембар |
| 6.2. | Подношење пријаве међународне и стране организације и удружења за праћење рада органа за спровођење избора – страни посматрачи (члан 162. Став 1. ЗоИНП) | најкасније 06. децембар |
| 7. Спровођење избора |  |  |
| 7.1. | Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора од стране општинске управе општине Ражањ (члан 8. став 1. ЗОЛИ, у вези члана 86. Став 1. ЗОИНП)) | најкасније пет дана пре дана избора, најкасније до 11.12.2023. године до 24,00 часа |
| 7.2. | Предаја изборног материјала бирачким одборима (члан 8. став 1. ЗоЛИ у вези члана 88. став 1. ЗОИНП) | Најкасније 24,00 часа пре дана избора, |
| 7.3. | „Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде (члан 8. став 1. ЗОЛИ, у вези члана 6. став 1. ЗОИНП) | од 48 часова пре избора до затварања бирачких места,од 14.12.2023. године у 24,00 часа до 17.12.2023.године у 20,00 часова |
| 7.4. | Отварање бирачких места и гласање (члан 8. став 1. ЗОЛИ, у вези члана 91. став 1. ЗОИНП) | на дан избора 17.12.2023. године од 07,00 до 20,00 часова |
| 7.5. | Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета обавештава бирачки одбор преко ОИК Ражањ да жели да гласа ван бирачког места (члан 8. став 1. ЗОЛИ, у вези члана 96. став 1. ЗОИНП) | Најраније 72 часа пре дана избора, најкасније до 11:00 часова на дан изборa |
| 7.6. | Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета обавештава бирачки одбор преко ОИК Ражањ да жели да гласа ван бирачког места (члан 8. став 1. ЗОЛИ, у вези члана 96. став 1. ЗОИНП) | На дан избора до 11,00 часова, односно до 17.12.2023. године до 11,00 часова |
| 7.7. | Увид у изборни материјал после гласања од стране члана или заменика члана Изборне комисије општине Ражањ (члан 51. ЗОЛИ) | 48 часова од завршетка гласања, односно до 19.12.2023. године до 20,00 часова |
| 8. Утврђивање и објављивање резултата избора |  |  |
| 8.1. | Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Општинској изборној комисији (члан 47. став 1. ЗоЛИ) | Без одлагања а најкасније у року од 12 часова од затварања бирачког места, најкасније до 18.12.2023. године у 8,00 часова |
| 8.2. | Доношење и објављивање укупног извештаја о резултатима локалних избора од стране Општинске изборне комисије (члан 59. став 1. ЗоЛИ) | 96 часова од затварања бирачких места,одн. 21.12.2023. године до 20,00 часова |
| 8.3. | Контрола записника о раду бирачког одбора (члан 8. став 1. ЗоЛИ у вези члана 108 ЗОИНП) | Приликом примопредаје изборног материјала |
| 8.4. | Доношење решења о исправљању Записника о раду бирачког одбора(лаке и тешке грешке) (члан 8. Став 1 ЗОЛИ, у вези са чл.109 став 1. И члана 110. Став 2. ЗОИНП) | Без одлагања, а најкасније до утврђивања резултата избора у Изборној комисији општине Ражањ,одн. до 21.12.2023. године у 20,00 часова |
| 8.5. | Доношење решења којим се констатује да се на одређеном бирачком месту не могу утврдити резултати гласања (члан 8. Став 1. ЗоЛИ) | Без одлагања, а најкасније до утврђивања резултата избора у Изборној комисији општине Ражањ,одн. до 21.12.2023. године у 20,00 часова |
| 8.6. | Доношење решења којим се по службеној дужности поништава гласање на бирачком месту (члан 8. Став 1. ЗоЛИ, у вези члана 110. Став 2 и члана 116. Став 1 ЗОИНП) | Без одлагања, а најкасније до утврђивања резултата избора у Изборној комисији општине Ражањ,одн. до 21.12.2023. године у 20,00 часова |
| 8.7. | Утврђивање прелиминарних резултата избора (члан 25. Став 1. Тачка 18. ЗОЛИ) | Обрађена бирачка места у року од 24 часа од затварања бирачких места |
| 8.8. | Објављивање укупног извештаја о резултатима избора у Сл. Листу општине Ражањ и на веб-презентацији Републичке изборне комисије (члан 60. ЗОЛИ) | Одмах по утврђивању резултата избора |
| 8.9. | Достављање укупног извештаја о резултатима локалних избора Министарству државне управе и локалне самоуправе (члан 60. ЗОЛИ) | Непосредно по завршетку избора |
| 9. Заштита изборног права |  |  |
| 9.1. | Подношење приговора Општинској изборној комисији због повреде изборног права (члан 82. ЗоЛИ) | 72 часа од објављивања одлуке, одн. Предузимања радње коју подносилац сматра неправилном, односно 72 часа од истека рока у којем је одлука требало да буде донета, односно у којем је радња требало да буде предузета, ако другачије није одређено ЗОЛИ |
| 9.2. | Доношење и објављивање решења ОИК Ражањпо приговору (члан 83. став 2. ЗоЛИ) | у року од 72 часа од пријема приговора |
| 9.3. | Подношење жалбе против решења Општинске изборне комисије којим је одбачен приговор (члан85. став 1. ЗоЛИ) | 72 часа од објављивања решења на веб презентацији Републичке изборне комисије |
| 9.4. | Достављање свих потребних података и списа предмета Вишем суду (члан 86. став 1. ЗоЛИ) | 24 часа од пријема жалбе |
| 9.5. | Доношење одлуке по жалби од стране вишег суда (члан 86. став 2. ЗоЛИ) | 72 часа од пријема жалбе са списима предмета |
| 9.6. | Доношење одлуке о изборној листи од стране ОИК Ражањ (члан 8. Став 1. ЗОЛИ, у вези са чланом 74. Зоинп) | 48 часа од подношења изборне листе |
| 9.7. | Отклањање недостатака у изборној листи (члан 8.став 1. ЗОЛИ, у вези члана 78. ЗОИНП) | 48 часова од часа објављивања на веб-презентацији Републичке изборне комисије |
| 9.8. | Подношење приговора против решења којим се одлучује о изборној листи (члан 8.став 1. ЗОЛИ, у вези члана 79. ЗОИНП) | 48 часова од часа објављивања решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије |
| 10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника |  |  |
| 10.1. | Додела мандата кандидатима за одборнике (члан 63. ЗоЛИ) | 7 дана од дана објављивања укупних резултата избора |
| 10.2. | Издавање уверења о избору за одборника (члан 63. ЗоЛИ) | одмах по додели мандата |
| 11. Извештавање Скупштине општине |  |  |
| 11.1. | Подношење извештаја Скупштини општине о спроведеним изборима (члан 25. став 1. тачка 20. ЗоЛИ) | На конститутивној седници Скупштине општине Ражањ |
| 11.2 | Потврђивање мандата новоизабраним одборницима Скупштине општине Ражањ (члан 64. ЗОЛИ) | На конститутивној седници Скупштине општине Ражањ |

4. Овај роковник  се објављује на сајту општине Ражањ и на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

Број: 013-234/23-11

У Ражњу, 02.11.2023. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК

Јасмина Ракић