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ПЛАН ЕКОЛОШКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ОБАВЕЗА
1. Република Србија (Зајмопримац) ће спровести Пројекат стратешке гасне инфраструктуре и институционалног јачања у Србији (Пројекат) користећи Вишефазни програмски приступ (Пројекат), преко Министарства рударства и енергетике (МРЕ) и уз учешће надлежних министарстава, агенција, јавних предузећа и других институција, како је утврђено Уговором о зајму (Уговор). Међународна банка за обнову и развој (Банка) је пристала да обезбеди финансирање Пројекта, како је утврђено Уговором. 
2. Зајмопримац ће осигурати да се Пројекат спроводи у складу са Стандардима за животну средину и социјална питања (ESS) и овим Планом еколошких и социјалних обавеза (ESCP), на начин прихватљив за Банку. ESCP је саставни део Уговора. Осим ако није другачије дефинисано у овом ESCP-у, термини написани великим почетним словом који се користе у овом ESCP-у имају значења која су им приписана у Уговору. 
3. Не ограничавајући претходно наведено, овај ESCP утврђује материјалне мере и радње које ће Зајмопримац спровести или обезбедити да се спроведу, укључујући, по потреби, њихове одговарајуће временске оквире; институционалне аранжмане, кадровско опремање, обуку, праћење и извештавање; као и управљање притужбама. ESCP такође утврђује еколошке и социјалне (E&S) документе који ће се припремити или ажурирати, консултовати, објавити и спровести у оквиру Пројекта, у складу са ESS стандардима, у форми и са садржајем који су прихватљиви за Банку. Наведени E&S документи могу се повремено мењати уз претходну писмену сагласност Банке. Као што је предвиђено поменутим Уговором, Зајмопримац ће осигурати да су доступна довољна средства за покривање трошкова спровођења ESCP-а. 
4. Као што су се Банка и Зајмопримац договорили, овај ESCP ће се повремено ревидирати, уколико то буде потребно, како би одразио прилагодиво управљање изменама на Пројекту или непредвиђене околности, или као одговор на учинак Пројекта. У таквим околностима, Банка и Зајмопримац су сагласни да ажурирају ESCP како би одразили ове измене путем размене писама потписаних између Банке и представника Зајмопримца/Примаоца наведеног у Уговору или министра рударства и енергетике. Зајмопримац ће без одлагања објавити ажурирани ESCP.
5. Пододељак „Индикатори спремности за спровођење” у наставку идентификује активности и мере које треба пратити како би се проценила спремност Пројекта за почетак спровођења у складу са овим ESCP-ом. Без обзира на то, све активности и мере у овом ESCP-у биће спроведене на начин како је наведено у колони „Временски оквир” у наставку, независно од тога да ли су наведене у поменутом пододељку.
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2. | СтранаСамо за службену употребу


	СУШТИНСКЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ
	ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ / ОРГАН

	АРАНЖМАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И ПОДРШКА КАПАЦИТЕТИМА

	A
	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
a. Успоставити и одржавати Јединицу за имплементацију пројекта (ЈИП) у оквиру МРЕ-а, са квалификованим кадром и ресурсима за подршку управљању еколошким, социјалним, здравственим и безбедносним (E&S) ризицима и утицајима Пројекта, укључујући стручњака за социјална питања, стручњака за заштиту животне средине, стручњака за безбедност и здравље на раду (OHS) и стручњака за укључивање заинтересованих страна.




b. Закључити аранжмане о [сарадњи] [заједничком раду] са [навести све ентитете или агенције са којима релевантни ентитет за спровођење пројекта треба да ступи у контакт] ради управљања E&S ризицима и утицајима Пројекта.

	
a. Успоставити ЈИП пре Датума ступања на снагу (укључујући именовање стручњака за социјална питања, стручњака за заштиту животне средине, стручњака за OHS и стручњака за укључивање заинтересованих страна) а након тога одржавати ЈИП и ове позиције током читавог периода спровођења Пројекта


b. [Ако је потребно закључити било какве споразуме, навести до када].
	
МРЕ

	B
	ПЛАН/МЕРЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КАПАЦИТЕТА
Припремити план изградње капацитета као део Плана управљања животном средином и социјалним питањима (ESMP) за Пројекат и спровести га, укључујући следеће мере изградње капацитета. 

· Обука за особље ЈИП-а и раднике на Пројекту о укључивању заинтересованих страна, укључујући управљање притужбама, управљање притужбама радника, кодексе понашања, спремност и реаговање у ванредним ситуацијама, управљање инцидентима, здравље и безбедност радника и заједнице, управљање ризицима и притужбама у вези са сексуалном експлоатацијом и злостављањем (SEA) или сексуалним узнемиравањем (SH), управљање ризицима у вези са утицајима на земљиште и средства за живот, спровођење, праћење и извештавање о Плану управљања животном средином и социјалним утицајима (ESMP), као и о важећим EHS Смерницама Групације Светске банке.  
· Подизање свести заједница о управљању притужбама, спречавању, спремности и реаговању у ванредним ситуацијама, здрављу и безбедности заједнице, укључујући SEA/SH, као и о управљању ризицима у вези са утицајима на земљиште и средства за живот.
	
Исти временски оквир као и за припрему ESMP-а (Активност 1.1 у наставку) и након тога спроводити током читавог периода имплементације Пројекта. Извештавати о плану/мерама изградње капацитета у сваком E&S извештају и током мисија.
	
МРЕ 

Буџет је укључен у оперативни буџет Пројекта.

	ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

	C
	РЕДОВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ
Припремити и достављати Банци редовне извештаје о праћењу у вези са учинком Пројекта у области животне средине, социјалних питања, здравља и безбедности (E&S). Извештаји треба да садрже: 

· Статус припреме и спровођења E&S докумената захтеваних у оквиру ESCP-а. 
· Преглед активности на укључивању заинтересованих страна спроведених у складу са SEP-ом.
· Притужбе поднете механизму за жалбе, дневник жалби и напредак остварен у њиховом решавању.   
· E&S учинак извођача и подизвођача како је приказано кроз месечне извештаје извођача и надзорних органа.
· Број и статус решавања инцидената и удеса пријављених у оквиру активности Е у наставку.
· Напредак у планирању и спровођењу поступка експропријације.
· Напредак у обуци и изградњи капацитета у оквиру Активности Б изнад.
	
Достављати тромесечне извештаје о праћењу усклађености Банци током читавог периода имплементације Пројекта, почев након Датума ступања на снагу. Доставити сваки извештај Банци најкасније у року од 30 дана након завршетка сваког извештајног периода
	
МРЕ

Буџет је укључен у оперативни буџет Пројекта.

	D
	ИЗВЕШТАЈИ ИЗВОЂАЧА
Захтевати од извођача радова и надзорних фирми да достављају месечне извештаје о праћењу E&S учинка у складу са метрикама наведеним у одговарајућој тендерској документацији и уговорима, и достављати такве извештаје Банци.
	
Достављати месечне извештаје Банци као анексе извештаја који се подносе у оквиру активности C изнад.
	МРЕ

	E
	ИНЦИДЕНТИ И НЕЗГОДЕ
Обавестити Банку о сваком инциденту или незгоди у вези са пројектом који има, или ће вероватно имати, значајан штетан утицај на животну средину, погођене заједнице, јавност или раднике, укључујући оне који резултирају смрћу или значајним повредама радника или јавности; акте насиља, дискриминације или протеста; непредвиђене утицаје на културно наслеђе или ресурсе биодиверзитета; загађење животне средине; рушење/отказ бране; принудни или дечији рад; експропријација без дужног поступка (принудно исељење); оптужбе за SEA или SH; или избијање болести. Пружити доступне детаље о инциденту или удесу Банци на захтев.

Организовати одговарајућу ревизију инцидента или незгоде како би се утврдили њени непосредни и основни узроци. Припремити, усагласити са Банком и спровести План корективних мера који утврђује мере и радње које треба предузети да би се решио инцидент или удес и спречило његово понављање.
	
Обавестити Банку најкасније у року од 48 сати након сазнања за инцидент или незгоду. Пружити доступне детаље на захтев. 




Доставити извештај о ревизији и План корективних мера Банци најкасније у року од 10 дана након подношења почетног обавештења, осим ако Банка писмено не одобри другачији временски оквир.
	
МРЕ
Гасна инфраструктура
Србијагас


	ESS 1: УПРАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКИМ И СОЦИЈАЛНИМ РИЗИЦИМА И УТИЦАЈИМА 

	1.1
	ЕКОЛОШКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПРОЦЕНЕ И/ИЛИ ПЛАНОВИ
1. Након спроведених консултација, финализовати Извештај о обиму за магистрални унутрашњи гасовод високог притиска Трупале–Појате дужине 62 km, у складу са релевантним ESS стандардима; након тога га поново објавити и осигурати да ESIA/ESMP у оквиру активности 2 у наставку реше идентификоване ризике.

2. Припремити, објавити, спровести консултације, усвојити и након тога спровести Студију о процени утицаја на животну средину (ESIA), и одговарајући План управљања животном средином и социјалним питањима (ESMP) за изградњу магистралног унутрашњег гасовода високог притиска Трупале–Појате дужине 62 km, компресорских станица, блок вентилских и мерно-регулационих станица, као и потенцијалног проширења постројења за складиштење гаса, у складу са релевантним ESS стандардима.
	
1. Финализовати и поново објавити пре преговора, а након тога спровести.


2. Припремити, објавити и спровести консултације о ESIA и ESMP пре покретања тендерског поступка за радове, а након тога спроводити ESIA и ESMP током читавог периода имплементације Пројекта.
	
МРЕ

	1.2.
	УПРАВЉАЊЕ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА
Укључити релевантне аспекте ESCP-а, укључујући ESIA/ESMP, Процедуре управљања радом (LMP), План управљања безбедношћу, Акциони план за SEA/SH, SEP, и Оквир политике експропријације (RPF) у E&S спецификације документације за набавке и уговоре са извођачима радова и надзорним фирмама. Потом осигурати да се извођачи радова и надзорне фирме придржавају, као и да захтевају од својих подизвођача да се придржавају E&S спецификација из својих одговарајућих уговора. Доставити Банци копије релевантних уговора са извођачима/подизвођачима и надзорним фирмама.
	
Као део припреме документације за набавке и одговарајућих уговора. 

Надгледати извођаче током читавог периода имплементације Пројекта.
Копије релевантних уговора достављају се Банци на захтев.
	
МРЕ

	1.3
	ТЕХНИЧКА ПОМОЋ 
Спровести консултантске услуге, студије (укључујући студије изводљивости, уколико је примењиво), изградњу капацитета, обуку и све друге активности техничке помоћи у оквиру Пројекта у складу са пројектним задацима прихватљивим за Банку који су усклађени са ESS стандардима. Потом припремити и финализовати резултате таквих активности у складу са пројектним задацима.  Активности укључују, али нису ограничене на:

· Техничку помоћ за подршку јачању регулаторних капацитета
· Саветодавну подршку за сектор и Србијагас у вези са реформама сектора и финансијском одрживошћу.
· Инжењеринг, пројектовање, изводљивост, као и E&S процене и планове који су потребни да се планиране инвестиције за гасовод и припремне студије складишта за Фазе 2 и 3 програма Вишефазног програмског приступа (MPA) доведу до стандарда спремности за изградњу.
	
Током читавог периода имплементације Пројекта.  
	
МРЕ

	1.4
	ФИНАНСИРАЊЕ ХИТНОГ РЕАГОВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА (CERC)
1. Осигурати да CERC Приручник укључује опис аранжмана за E&S процену и управљање, укључујући CERC-ESMF који ће бити укључен у CERC Приручник, за спровођење CERC компоненте, у складу са ESS стандардима.



2. Спровести CERC-ESMF укључујући све процене и планове и друге E&S документе који су у њему захтевани. 
	
1. Припрема CERC Приручника у форми и са садржајем који су прихватљиви за Банку је услов за повлачење средстава према Одељку III.B.1(b) Прилога 2 Уговора о зајму.

2. У складу са временским оквирима наведеним у CERC Приручнику, укључујући E&S документе који су у њему захтевани.
	
МРЕ или други орган одређен за CERC.

	ESS 2: РАД И УСЛОВИ РАДА

	2.1.
	ПРОЦЕДУРЕ УПРАВЉАЊА РАДОМ
Проценити ризике и утицаје који се односе на рад и услове рада као део ESIA и припремити и спровести Процедуре управљања радом (LMP) за Пројекат, у складу са стандардом
	
Исти временски оквир као и за ESIA и ESMP (Активност 1.1).
	
МРЕ

	2.2
	МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ (OHS)
a. Проценити OHS ризике и утицаје као део ESIA и припремити План управљања OHS-ом за Пројекат.

b. Захтевати од извођача и подизвођача да припреме и спроведу Мере управљања OHS-ом у складу са Планом управљања OHS-ом и важећим EHS Смерницама Групације Светске банке.
	
a. Исти временски оквир као и за ESIA и ESMP (Активност 1.1).

b. Пре почетка радова и током читавог периода имплементације Пројекта.
	
МРЕ
Гасна инфраструктура
Србијагас


	2.3
	МЕХАНИЗАМ ЗА ПРИТУЖБЕ ЗА РАДНИКЕ НА ПРОЈЕКТУ  
Консултанти и директно ангажовани радници: Као део Оперативног приручника Пројекта

Сви остали радници на Пројекту: Успоставити и водити механизам за притужбе за све остале раднике на Пројекту, као што је описано у оквиру LMP-а и у складу са стандардом ESS2.  
	
Успоставити механизам за притужбе за сваки део Пројекта пре ангажовања радника на Пројекту за тај део Пројекта, а након тога га одржавати и водити током читавог периода имплементације Пројекта.
	
МРЕ


	ESS 3: ЕФИКАСНОСТ РЕСУРСА И СПРЕЧАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЗАГАЂЕЊЕМ

	3.1
	ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ОТПАДНИМ ВОДАМА:
Припремити и спровести План управљања отпадом и опасним материјама (WMP) као део ESMP-а, који покрива управљање опасним и неопасним отпадом у складу са стандардом ESS3 и важећим националним законодавством.
	
Исти временски оквир као и за ESIA и ESMP (Активност 1.1).
	
МРЕ


	3.2
	ЕФИКАСНОСТ РЕСУРСА И СПРЕЧАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЗАГАЂЕЊЕМ:  
Укључити мере за ефикасност ресурса и спречавање и управљање загађењем у ESMP који ће се припремити у оквиру Активности 1.1, у складу са стандардом ESS3 и важећим EHS Смерницама Групације Светске банке. ESIA/ESMP ће укључити процену емисија GHG и мере за детекцију и управљање цурењем метана, у складу са стандардом ESS3 и добром међународном индустријском праксом.
2. Припремити и спровести План управљања водом за хидротестирање у складу са стандардом ESS3 као део ESIA/ESMP.

	

Исти временски оквир као и за ESIA и ESMP (Активност 1.1).
	
МРЕ


	ESS 4: ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ

	4.1.
	САОБРАЋАЈ И БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТЕВИМА: 
Укључити мере за управљање ризицима у саобраћају и безбедности на путевима како је захтевано у оквиру ESMP-а који ће се припремити у оквиру активности 1.1 изнад.
	
Исти временски оквир као и за ESIA и ESMP (Активност 1.1)
	
МРЕ


	4.2. 
	ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ:
Ангажовати искусног стручњака да изради процену ризика и утицаја на здравље и безбедност заједнице који проистичу из пројектних активности као део ESIA, укључујући Процену опасности и ризика (RHA) ради идентификације потенцијалних ванредних догађаја. На основу налаза, припремити, усвојити и спровести План здравља и безбедности заједнице (CSHP) укључујући План спремности и реаговања у ванредним ситуацијама (EPRP) за фазе изградње, пуштања у рад и рада.
	
Исти временски оквир као и за ESIA и ESMP (Активност 1.1)
	
МРЕ
Гасна инфраструктура
Србијагас


	4.3.
	РИЗИЦИ ОД SEA / SH:
Припремити процену ризика од SEA и SH као део ESIA и припремити и спровести Акциони план за SEA/SH као део ESMP ради управљања ризицима од SEA и SH.
	
Исти временски оквир као и за ESIA и ESMP (Активност 1.1).
	
МРЕ
Гасна инфраструктура
Србијагас


	4.4.
	УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ:
Проценити ризике као део ESIA и припремити и спровести мере као део Плана управљања безбедношћу ради управљања безбедносним ризицима Пројекта, укључујући ризике од ангажовања безбедносног особља за заштиту радника на пројекту, локација, имовине и активности.
	
Исти временски оквир као и за ESIA и ESMP (Активност 1.1).
	
МРЕ
Гасна инфраструктура
Србијагас


	ESS 5: СТИЦАЊЕ ЗЕМЉИШТА, ОГРАНИЧЕЊА У ПОГЛЕДУ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА И ПРИНУДНО РАСЕЉАВАЊЕ

	5.1.
	ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ (RPF) И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ: 
1. Финализовати RPF и спровести RPF за Пројекат, у складу са стандардом ESS5.


2. Припремити и спровести Акциони план експропријације (RAP) или RAP-ове укључујући мере обнове средстава за живот, за магистрални унутрашњи гасовод високог притиска Трупале–Појате дужине 62 km, компресорске станице, блок вентилске и мерно-регулационе станице, као и потенцијално проширење постројења за складиштење гаса, како је утврђено у RPF-у и у складу са стандардом ESS5.




3. Припремити и доставити извештај о завршетку/ревизији RAP-а.
	
1. Финализовати RPF пре преговора и поново га објавити. Спроводити RPF током читавог периода имплементације Пројекта.

2. Припремити и спровести RAP-ове пре извођења релевантних радова, укључујући обезбеђивање да се пре преузимања поседа над земљиштем и повезаном имовином исплати потпуна накнада.

3. Пре почетка грађевинских радова 
	

МРЕ
“Србијагас” (биће потврђено)

	5.2
	НЕЗАВИСНИ ЕКСТЕРНИ МОНИТОРИНГ: 
Ангажовати независни екстерни мониторинг за праћење процеса спровођења RAP-а за гасну инфраструктуру (гасовод и МР станице)
	
Током и након спровођења RAP-ова

	
МРЕ
“Србијагас” (биће потврђено)

	ESS 6: ОЧУВАЊЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА И ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ЖИВИМ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА

	6.1.
	РИЗИЦИ И УТИЦАЈИ НА БИОДИВЕРЗИТЕТ:
Припремити и спровести План управљања биодиверзитетом (BMP), заснован на налазима ESIA и процене критичних станишта, укључујући све захтеве за одсуство нето губитка или остваривање нето добитка, као део ESMP-а, у складу са стандардом ESS6.

Завршити сезонска истраживања биодиверзитета, скрининг „Emerald“ мреже и скрининг критичних станишта, као и Процену критичних станишта уколико буде потребна, у складу са стандардом ESS6 и на начин прихватљив за Банку, пре почетка релевантних радова.
	
Исти временски оквир као и за ESIA i ESMP (Активност 1.1).


Исти временски оквир као и за ESIA i ESMP (Активност 1.1).

	
МРЕ
“Србијагас” (биће потврђено)

	ESS 7: АУТОХТОНИ НАРОДИ / ИСТОРИЈСКИ ЗАПОСТАВЉЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПОДСАХАРСКОЈ АФРИЦИ

	Сматра се да овај стандард није релевантан за овај Пројекат

	ESS 8: КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

	8.1.
	РИЗИЦИ И УТИЦАЈИ НА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ:
Проценити ризике и утицаје на културно наслеђе као део ESIA, укључујући ограничења приступа, и припремити План управљања културним наслеђем (CHMP), укључујући и процедуру у случају случајних археолошких налаза као део ESMP-а, и спровести га за потребе Пројекта, у складу са стандардом ESS8.
	
Исти временски оквир као и за ESIA и ESMP (Активност 1.1).
	МРЕ
“Србијагас” (биће потврђено)
Гасна инфраструктура


	ESS 9: ФИНАНСИЈСКИ ПОСРЕДНИЦИ

	Сматра се да овај стандард није релевантан за овај Пројекат


	ESS 10: УКЉУЧИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

	10.1.
	ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА (SEP) 
Ажурирати и спровести SEP за потребе Пројекта, у складу са стандардом ESS10, који ће укључивати мере да се, између осталог, заинтересованим странама обезбеде благовремене, релевантне, разумљиве и приступачне информације, као и да се са њима обаве консултације на културолошки природан и прикладан начин, без манипулације, уплитања, принуде, дискриминације и застрашивања. 
	
Ажурирати SEP у истом временском оквиру као и ESIA и ESMP (Активност 1.1), а након тога спроводити SEP током читавог периода имплементације пројекта
	

МРЕ

	10.2.
	МЕХАНИЗАМ ЗА ПРИТУЖБЕ НА ПРОЈЕКТУ:
Успоставити, јавно објавити, одржавати и водити приступачан механизам за жалбе, ради пријема и олакшавања благовременог и ефикасног решавања забринутости и притужби у вези са Пројектом, на транспарентан начин који је културолошки природан и лако доступан свим странама погођеним Пројектом, бесплатно и без икакве одмазде, укључујући забринутости и притужбе поднете анонимно, на начин који је у складу са стандардом ESS10. 

Механизам за притужбе ће бити опремљен за пријем, регистрацију и олакшавање решавања притужби у вези са SEA/SH, укључујући и упућивање жртава на пружаоце услуга за подршку жртвама родно заснованог насиља, а све то на безбедан, поверљив начин усредсређен на заштиту и потребе жртве.
	
Успоставити механизам за жалбе до датума ступања на снагу, а након тога одржавати и водити овај механизам током читавог периода имплементације Пројекта.
	
МРЕ

	ИНДИКАТОРИ СПРЕМНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

	Следеће активности су индикатори спремности за спровођење:
	
A Стручњак за социјална питања, стручњак за заштиту животне средине, стручњака за OHS и стручњак за укључивање заинтересованих страна додељени ЈИП-у
B Припремљен План развоја капацитета и спроведена кључна обука за раднике

1.1 Припремљена, усвојена, спроведена и праћена Студија о процени утицаја на животну средину и социјална питања и План управљања животном средином и социјалним питањима за инфраструктуру планирану у оквиру Фазе 1
1.4 Припремљен и усвојен CERC Приручник, укључујући Еколошки и социјални управљачки оквир специфичан за CERC (CERC-ESMF).
2.1 Усвојене Процедуре управљања радом, укључујући 2.3 Процедуру за притужбе радника
2.2 Усвојен План управљања OHS-ом
3.1 Усвојен План управљања отпадом
4.2 Процена опасности и ризика, План здравља и безбедности заједнице укључујући Спремност и реаговање у ванредним ситуацијама
4.3 Усвојен Акциони план за SEA/SH
4.4 Усвојен План управљања безбедношћу
5.1 Припремљен, спроведен и ревидиран Оквир политике експропријације и повезани Акциони планови експропријације, укључујући мере за изворе прихода
6.1 Припремљен План управљања биодиверзитетом
8.1 Усвојен План управљања културним наслеђем, укључујући Процедуре у случају случајних археолошких налаза
10.1 Усвојен и ажуриран План укључивања заинтересованих страна ради подршке изградњи и раду.
10.2 Операционализован Пројектни механизам за притужбе.



